## Лист1
Приложение к решению Думы Пышминского городского округа от 26 февраля 2013 г. № 382
Отчет о выполнении Плана мероприятий Программы социально-экономического развития Пышминского городского округа на 2009-2013 годы за 2012 год.
№ | Наименование этапа или мероприятия | Срок выполнения | Ответственный за реализацию мероприятия | Источник расходов, необходимых для осуществления мероприятий |  |  | Результат
[5 empty] | 2012 план | 2012 факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 12
Глава 1. Промышленность
ЗАО «Объединенные заводы ПТО:
1.5. | Техническое перевооружение цехов | 2012 | ЗАО «Объединенные заводы ПТО» | Средства предприятия | 11030 | 12252 | Приобретено новое сварочное оборудование, изготовление и монтаж в цехе двух кранов г/п 12,5 тонн, усиление подкранового пути и несущих колон, строительство стенда, замена мостовых кранов.Темп роста оборота организации к соответствующему периоду составил 141,7 %,темп роста отгруженных товаров собственного производства составил 136,6%.Темп производства метал.конструкций составил 79,7%.
Филиал ЗАО "Нерудсервис" "Пышминский песчаный карьер":
1.6. | Освоение и разработка Русаковского месторождения строительных песков | 2012 | Филиал ЗАО "Нерудсервис" "Пышминский песчаный карьер" | Средства предприятия | 26360 | 0 | Добыча песка не осуществлялась. Реализовывался песок добытый ранее. Оборот организации к аналогичному периоду прошлого года сотавил 49,3%.
ЗАО "Пышминский лифтостроительный завод"
ЗАО "Пышминский лифтостроительный завод"
ЗАО "Пышминский лифтостроительный завод"
2.0 | Проведение научно-исследовательских опытно-конструкторских работ,связанные с выходом продукции на серийное производство | 2012 | ЗАО "Пышминский лифтостроительный завод" | Средства предприятия | 4500 | 4670 | Разработана конструкторская документация пассажирских лифтов различных вариантов исполнения. Произведено 160 лифтов, из них 72 лифта г/п 400 кг,56 лифтов г/п 630 кг,32 лифта г/п 1000 кг
2.1. | Итого по главе 1: |  |  |  | 30860 | 16922
2.1.1. | в т.ч. по источникам финансирования:
2.1.2. | -средства предприятий |  |  |  | 30860 | 16922
Глава 2. Сельское хозяйство
2.1. | Производство молока (тонн), в том числе: | 2012 |  |  | 27949 | 27460 | Исполнение плановых показателей составил 98,3%.
2.1.1. | -предприятия |  |  |  | 23859 | 23678
2.1.2. | - крестьянскофермерские хозяйства(КФХ) |  |  |  | 40 | 43
2.1.3. | -личные подсобные хозяйства (ЛПХ) |  |  |  | 4050 | 3739
2.2. | Производство мяса (тонн),в том числе |  |  |  | 3700 | 4151 | Исполнение плановых показателей составил 112%.
2.2.1. | -предприятия |  |  |  | 2490 | 2504
2.2.2. | - крестьянскофермерские хозяйства(КФХ) |  |  |  | 10 | 14
2.2.3. | -личные подсобные хозяйства (ЛПХ) |  |  |  | 1200 | 1633
2.3. | Реконструкция животноводческих помещений | 2012 | СПК "Калининский" | Средства предприятия | 6500 | 2280
2.4. | Реконструкция животноводческих помещений | 2012 | Филиал "Первомайский" | Средства предприятия | 4900 | 5122 | Построено 2 телятника беспривязного содержания скота
2.4.1. |  |  | ФГУСП "Сосновское"МО РФ | Заемные средства | 3200 | 0
2.5.2. | Строительство молочных комплексов, реконструкция коровников | 2012 | ООО"Дерней" | Средства предприятия | 15000 | 243 | Строительство молочного комплекса перенесено на 2013 год. Приобретен холодильный агрегат, установка охлаждения молока.
2.5.2.1. |  | 2012 |  | Заемные средства | 6000 | 865
2.6. | Внедрение прогрессивных технологий в растениеводство | 2012 | СПК "Калининский" | Средства предприятия | 7080 | 17730 | Приобретен трактор Axion-850,сеялка пневматическая Gaspardo,плуг Lemkem,косилкаDisko
2.6.1. |  |  |  | Заемные средства | 10000 | 12358
2.6.2. |  | 2012 | ООО"Дерней" | Средства предприятия | 10240 | 1288
2.6.2.1. |  |  |  | Заемные средства | 10240 | 6856
2.6.3. |  | 2012 | СПК"Колхоз им.Кирова" | Средства предприятия | 2000 | 1348 | Приобретены: сушилка,сельскохозяйственные машины по обработке зерна,транспортные средства.
2.6.3.1. |  |  |  | Заемные средства | 3000 | 4027
2.6.4. |  | 2012 | Филиал "Первомайский" | Средства предприятия | 4071 | 707 | Приобретен термосмеситель,котел
2.6.4.1. |  |  | ФГУСП "Сосновское"МО РФ | Заемные средства | 2636 | 0
2.8. | Содействие в развитие малых форм хозяйствования в области сельского хозяйства | 2012 |  | Местный бюджет | 38 | 78
2.9. | Реконструкция и лицензирование бойни скота | 2012 | СПК "Калининский" | Средства предприятия | 1500 | 1500 | Приобретено оборудование, проводится оформление земельного участка
2.9.1. |  | 2012 | ООО "Дерней" | Средства предприятия | 2000 | 0 | Мероприятие перенесено на 2013 год
2.10. | Итого по главе 2: |  |  |  | 88405 | 54402
2.10.1. | в т.ч. по источникам финансирования:
2.10.2. | -местный бюджет |  |  |  | 38 | 78
2.10.3. | -средства предприятий |  |  |  | 53291 | 30218
2.10.4. | -прочие (заемные)средства |  |  |  | 35076 | 24106
Глава 3.Транспорт и связь
3.1. | Улучшение материально-технической базы муниципального автотранспортного предприятия | 2012 | Администрация ПГО | Средства местного бюджета | 2800 | 3000 | Приобретен автобус, открыто 2 междугородних маршрута Яр-Ирбит, Пышма-Екатеринбург .
3.2. | Итого по главе 3: |  |  |  | 2800 | 3000
3.2.1. | в т.ч. по источникам финансирования:
3.2.2.. | - местный бюджет |  |  |  | 2800 | 3000
3.2.3. | - средства предприятия |  |  |  | 0 | 0
Глава 4. Дорожное строительство
Областной бюджет
Областной бюджет
4.5. | Капитальный ремонт ул.Пионерская в р.п.Пышма (0,300км) | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 945 | 894.479 | Отремонтировано 326 м дороги
Областной бюджет
Областной бюджет
4.7. | Строительство дороги по пер.Школьный в р.п.Пышма (0,850км) | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 4100 | 4805.51 | Отремонтировано 888 м дороги
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | Улица отремонтирована (оплата пройдет в октябре4 миллиона 805,51 тысяч руб)
|  |  |  | Областной бюджет |  |  | Улица отремонтирована (оплата пройдет в октябре4 миллиона 805,51 тысяч руб)
4.10. | Ремонт дороги по пер.Куйбышевский (0,450км) | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 2950 | 1917.552 | Отремонтировано 340 м дороги
4.11. | Капитальный ремонт пер.Речной р.п.Пышма (0,7 км) | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 4750 | 3889.94 | Отремонтировано 704 м дороги
4.14. | Разработка проектно-сметной документации с экспертизой на капитальный ремонт автодорог | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 3000 | 0 | Заказана проектно-сметная документация на ремонт ул Сибирский тракт (690 тысяч рублей), ул.Куйбышева-ул.Тельмана ( 980 тысяч рублей) разработана, направлена подрядчиком на экспертизу.
4.15. | Ремонт автомобильной дороги ул.Комарова ( 0,65 км) | 2012 | Администрация ПГО | Областной бюджет | 2485.9 | 2485.9 | Отремонтировано 355 м дороги
4.15.1. |  |  |  | Местный бюджет | 131 | 173.3
4.17. | Капитальный ремонт дороги с.Черемыш ул.Ленина (4 км) | 2012 | Администрация ПГО | Областной бюджет | 30000 | 0 | не проводился
4.19. | Итого по главе 4: |  |  |  | 48361.9 | 14166.681
4.19.1 | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  | 14166.681
4.19.2. | -областной бюджет |  |  |  | 32485.9 | 2485.9
4.19.3. | -местный бюджет |  |  |  | 15876 | 11680.781
4.19.4. | -другие источники
Глава 5. Малое предпринимательство
5.1. | Строительство (открытие) объектов потребительского рынка | 2012 | Индивидуальные предприниматели | Средства предприятия | 13000 | 13800 | Открытие 10 торговых точек, в том числе универсальный магазин товаров повседневного спроса "Магнит",введено в действие 525 кв.метров торговой площади, в том числе "Магнит" 385 кв м. Увеличение торговых площадей на душу населения - на 0,026 кв .м.
5.3. | Приобретение оборудования | 2012 | Индивидуальные предприниматели | Средства предприятия | 10500 | 6800 | Внедрение современных методов обслуживания, улучшение качества обслуживания населения
5.4. | Благоустройство территории | 2012 | Индивидуальные предприниматели | Средства предприятия | 1000 | 600
5.5. | Реконструкция, расширение торговых площадей | 2012 | Индивидуальные предприниматели | Средства предприятия | 2000 | 1700 | Проведен ремонт торговых площадей, реконструкция 68,9 кв м площадей под торговые объекты.
5.6. | Открытие объектов по оказанию платных услуг | 2012 | Индивидуальные предприниматели | Средства предприятия | 300 | 660 | Открыто 8 объектов.
5.7. | Создание благоприятных условий для развития субъектов малого и | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 183 | 155.4 | ИКЦ оказало консультацию 257 гражданам, в том числе 226 СМСП. Имущественную поддержку получили 57 человек. Открылось 82 ИП, создано 30 рабочих мест. В целях поддержке субъектов малого предпринимательства у субъектов малого предпринимательства размещено 8,6% закупок для муниципальных нужд от общей суммы закупок.
5.7.1. | среднего предпринимательства на территории Пышминского городского округа |  |  | Областной бюджет | 179.4 | 145.9
5.7.2. |  |  |  | Внебюджетные источники | 4500 | 6227 | Для поддержки малого предпринимательства выдано 114 микрозаймов. Средняя процентная ставка,по которой произведена выдача микрозаймов составила 21,05%.
5.8. | Итого по главе 5: |  |  |  | 31662.4 | 30088.3
5.8.1. | в т.ч. по источникам финансирования:
5.8.2. | .-средства предприятия |  |  |  | 26800 | 23560
5.8.3. | -местный бюджет |  |  |  | 183 | 155.4
| .областной бюджет |  |  |  | 179.4 | 145.9
5.8.4. | -другие источники |  |  |  | 4500 | 6227
Глава 6. Жилищно-коммунальное хозяйство, экология
6.5. | Реконструкция и модернизация объектов ЖКХ | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 2585.3 | 3139.9 | Отремонтированы 1) теплосети:р.п.Пышма ул.Сибирская 10, ул.Куйбышева 94, часть теплосети 1 Мая от центральной котельной (участок от дома №1 по ул.1 Мая до д/сада № 6) (238 м), с.Черемыш (сети к детскому саду и д/с и к школе) (190м), п.Первомайский (55 м); 2) Сети горячего водоснабжения р.п.Пышма,ул.Тюменская (120м); 3)Водопроводы с.Печеркино( водонапорная башня до ул.Буденого)(189 м),р.п.Пышма ул.Гоголя-ул.Некрасова (600м), 40 лет Октября (180м),пер.Комарова (125м),ул.Комсомольская 25 (59м),ул.Куйбышева 85-85а-(23м),ул.Куйбышева 85-87 (37м),ул.Ленина № 198-229 (55м),ул.Кирова 69-71 (80м),ул.Некрасова-ул.Гоголя 3 (129 м),пер.Береговой (от ул.Горького до ул.Ленина,43) (150м),с.Боровлянское,ул.Механизаторов(от МТМ до колодца) (100м),р.п.Пышма ул.Островского,36-Гоголя,27 (269м), ул.Красноармейская,30-пер.Новый 2в (215м). Отремонтировано за счет средств бюджета 2 км 211 м водопроводных сетей, из них в р.п. Пышма 1 км. 922 м, в сельских населенных пунктах 289 м, реконструкция горячего трубопровода 120 м, проведена реконструкция 483 м. теплосетей, из них в р.п. Пышма 238 м.,
реконструкция котельной в с. Боровлянское (замена котла)
6.9. | Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 250 | 0 | Мероприятия отменены
6.11. | Организация содержания мест захоронения | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 510 | 272.7 | Очистка кладбищ от мусора, проведено ограждение кладбищ (с.Тимохино,с.Черемыш)
6.12. | Благоустройство территории Пышминского городского округа | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 851 | 1071.9 | Проведены мероприятия по озеленению поселка, ликвидации несанкционированных свалок ,аккарицидная обработка территорий,вырубка,обрезка деревьев.
| (содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений) |  |  | Местный бюджет | 2486 | 2675.7 | Проведены работы: по окашиванию , огребке дорог, грейдированию дорог (обслуживается 238,6 км дорог), установлено 50 дорожных знаков, проведен ремонт моста в д.Комарова, обустроены барьерные ограждения на мосту по ул.Ленина в р.п.Пышма, проведен ямочный ремонт в р.п.Пышма, д.Савина (33,5кв.м.)
6.13. | Разработка проектно-сметной документации на строительство 2 пускового комплекса системы водоснабжения от Аксарихинского месторождения подземных вод | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 795 | 0 | в 2012 г. в связи с недостаточностью средств в местном бюджете данное мероприятие не осуществлялось
6.14. | Капитальный ремонт,ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 145 | 0 | Работы по благоустройству дворовой территории ул.Комсомольская д.д.17-19 (446 кв.м) не проведены. Проведены работы по ремонту проездов к дворовым территориям по ул.Заводской 13-17,ул.Комсомольская 7-13 ( 60 кв.м).
6.14.1. | проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.Благоустройство дворовых территорий по программе "Тысяча дворов" |  |  | Областной бюджет | 2741.6 | 2716.968
6.15. | Итого по главе 6: |  |  |  | 10363.9 | 9877.168
6.15.1. | в т.ч. по источникам финансирования:
6.14.2. | -областной бюджет |  |  |  | 2741.6 | 2716.968
6.14.3. | -местный бюджет |  |  |  | 7622.3 | 7160.2
6.14.4. | .-средства предприятий
Глава 7. Энергосбережение
7.4. | Установка двухтарифных счетчиков электроэнергии , приборов учета | 2012 | Муниципальные учреждения | Местный бюджет | 591 | 526 | Установлено 57 приборов учета, в том числе : 8 приборов учета в образовательных учреждениях (1040 тыс.руб), 9 ПУ в учреждениях культуры(1023,9тыс.руб.), 40 в муниципальном жилом фонде (3536,4 тыс.руб.).
7.4.1. | потребления энергетических ресурсов |  | Управляющая компания | Областной бюджет | 6633.3 | 5600.3
7.7. | Итого по главе 7: |  |  |  | 7224.3 | 6126.3
7.7.1. | в т.ч. по источникам финансирования:
7.7.2. | -областной бюджет |  |  |  | 6633.3 | 5600.3
7.7.3. | -местный бюджет |  |  |  | 591 | 526
7.7.4. | -средства предприятий |  |  |  | 0 | 0
Глава 8. Газификация
1.Газификация р.п.Пышма
8.1. | Строительство газопровода низкого давления от ГРПШ-1 (достройка) | 2012 | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО (с 01.01.2012) | Местный бюджет | 500 | 493 | Построено 647 м трубопровода 19 врезок.
8.5. | Строительство газопровода высокого и низкого давления к жилому сектору | 2012 | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО ( с 01.01.2012). | Местный бюджет | 175.3 |  | Мероприятие перенесено на 2013 год ( Субсидия из областного бюджета в 2012 году не выделялась).
8.5.1. | микрорайону ст. Ощепково от ГРП-3,ГРП-7 |  |  | Областной бюджет | 8591.1
8.6. | Строительство подводящих сетей к газовой блочной котельной в р.п.Пышма по ул.Пионерской | 2012 | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО | Местный бюджет | 4090 | 3294.729 | Построено 570,5 м.п. теплосетей и 125 м.п. подводящих сетей водоснабжения к газовой блочной котельной по ул.Пионерской в р.п.Пышма
8.10. | Строительство газовой блочной котельной по ул.Пионерской (взамен двух угольных ЦК, пер.Речной) | 2012 | Отдел ЖКХ, строительства и газификации администрации ПГО, ЗАО "Регионгазинвест", Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО ( с 01.01.2012) | Средства предприятия | 20000 | 20000 | Построена блочная газовая котельная по ул.Пионерская, на очереди технологическое подключение к электросетям
8.11. | Экспертиза проектов газопровода низкого давления к жилому микрорайону в р.п.Пышма ст.Ощепково (ГРП-3,7)-267 тыс.руб., ул.Сибирская, ул.Машиностроителей (ГРП-2)-266 тыс.руб.; ул.Цветочная, ул.Свердловская, ул.Лермонтова (ГРП-5)-266 тыс.руб. | 2012 | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО ( с 01.01.2012) | Местный бюджет | 799 | 997.3 | Проведена экспертиза проекта строительства газопровода низкого давления к жилому сектору от ГРПШ-3,7, с.Трифоново, ГРП-5.
8.12. | Строительство газопровода низкого давления к частному жилому сектору от ГРПШ-12 (ул.Ленина, ул.Л.Чайкиной, пер.Речной) | 2012 | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО,ЗАО "Регионгазинвест" | Средства предприятия | 13987 |  | Работы не осуществлялись.
11.Газификация района
8.16. | Строительство газопровода низкого давления в с.Трифоново | 2012 | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО ( с 01.01.2012) | Местный бюджет | 139.3 | 0 | Мроприятие по причине не выделения средств из областного бюджета на 2013 год.
8.16.1. |  |  |  | Областной бюджет | 6825.1 | 0
8.17. | Строительство газопровода низкого давления в с.Тупицыно | 2012 | Отдел строительства, газификации | Местный бюджет | 102.3 | 307 | Построено 6322 м. газопровода низкого давления в с.Тупицыно с установкой ГРП ( 5769 м полиэтиленовые трубы и 553 м металлические трубы).Проводится приемка исполнительной документации,ввод объекта в эксплуатацию.
8.17.1. |  |  | и жилищной политики администрации ПГО | Областной бюджет | 5011.9 | 5747.2
8.17.2. |  |  |  | федеральный бюджет | 4166.8 | 4166.8
8.18. | Строительство газопровода низкого давления в с.Чернышово | 2012 | Отдел строительства, газификации | Местный бюджет | 164.5 | 0 | Работы перенесены на 2013 год
8.18.1. |  |  | и жилищной политики администрации ПГО | Областной бюджет | 8061.3 | 0
8.19. | Строительство газопровода Пышма-Первомайский-Камышлов II-III-IV пусковые комплексы | 2012 | Отдел строительства, газификации и жилищной политики администрации ПГО | Областной бюджет | 74200 |  | Мероприятие по III этапу-отпайки с установкой блочных газовых котельных в с.Чернышово,с.Тупицыно,с.Четкарино,д.Комарова, д.Родина,п.Первомайский;IV- этапу отпайки в п.Южный и п.Ключевской,а также отпайки с установкой блочных газовых котельных в с.Тимохинское, с.Черемыш и с.Боровлянское. ПСД дорабатывается после проведенной экспертизы.
8.24. | Итого по главе 8: |  |  |  | 146813.6 | 35006.029
8.24.1. | федеральный бюджет |  |  |  | 4166.8 | 4166.8
8.24.2. | -областной бюджет |  |  |  | 102689.4 | 5747.2
8.24.3. | -местный бюджет |  |  |  | 5970.4 | 5092.029
8.24.4. | .-другие источники
8.24.5. | -средства предприятий |  |  |  | 33987 | 20000
Глава 9. Образование
9.2. | Оснащение автобусов аппаратурой спутниковой навигации | 2012 | Управление образования | Областной бюджет | 897.5 | 897.5 | Приобретен автобус для Боровлянской СОШ
| ГЛОНАСС, приобретение автобуса |  | администрации ПГО | Местный бюджет | 897.5 | 897.5 | Установлена аппаратура спутниковой навигации ГЛОННАС (15 автобусов).
9.3. | Открытие дополнительных групп в МКОУ "Пульниковская школа- детский сад" | 2012 | Управление образования | Местный бюджет | 426 | 469 | Открыта дополнительная группа МКОУ ПГО "Пульниковская начальная школа-детский сад" на 20 мест,
9.4. | Оснащение приборами учета энергетических ресурсов | 2013 | Администрация ПГО | Областной бюджет
5. | Строительство детского сада на 54 места в д.Мартынова | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет
Областной бюджет
9.3.1. | и МБДОУ "Тимохинский детский сад" , всего 30 мест |  | администрации ПГО | Областной бюджет | 994 | 994 | Открыта дополнительная группав МКДОУ"Тимохинская начальная школа-детский сад" на 10 мест.
9.5. | Развитие материально-технической базы учреждений образования | 2012 | Управление образования администрации ПГО | Местный бюджет | 6199 | 6199 | Проведен ремонт в Боровлянской СОШ,Первомайской СОШ, Четкаринской СОШ, Ощепковской СОШ, Печеркинской СОШ
9.5.1. | (капитальный ремонт школ, детского сада) |  |  | Областной бюджет | 6199 | 6199
9.5.2. |  |  |  | Федеральный бюджет | 4752 | 4752
9.8. | Развитие материально-технической базы столовых в общеобразовательных учреждениях | 2012 | Управление образования администрация ПГО | Местный бюджет | 175 | 175 | Приобретено столовое оборудование ( 5 холодильников: Печеркинская СОШ -2 шт.,Боровлянская СОШ-2 шт.,Ощепковская СОШ-1 шт.),Пышминская СОШ-электрокипятильник,табуреты в обеденный зал,Первомайская ООШ-мармит.
9.8.1. | Развитие материально-технической базы ДЮСШ | 2012 | Управление образования администрация ПГО | Областной бюджет | 107.2 | 107.2 | приобретен спортивный инвентарь (перчатки,щитки, велосипед,шлемы)
9.10. | Оздоровление учащихся в летнее время | 2012 | Управление образования | Местный бюджет | 914.7 | 1225.6 | оздоровлено 1125 детей в лагерях с дневным пребыванием,санатории "Юбелейный"- 40 детей,"Жемчужина России"- 20 детей,"Заря"-30 детей.
9.10.1. |  |  | администрация ПГО | Областной бюджет | 3049 | 4049
9.11. | Итого по главе 9: |  |  |  | 24610.9 | 25964.8
9.11.1. | .-федеральный бюджет |  |  |  | 4752 | 4752
9.11.2. | -областной бюджет |  |  |  | 11246.7 | 12246.7
9.11.3. | -местный бюджет |  |  |  | 8612.2 | 8966.1
9.11.4. | .-средства предприятий
Глава 10. Здравоохранение
10. | Проведение дополнительной иммунизации населения в рамках нац.календаря | 2012 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Федеральный бюджет | 1000 | 849.5 | Профилактика и снижение уровня заболеваемости населения.
| прививок против полиомиелита, гепатита В, краснухи, гриппа, дифтерии, коклюша,столбняка,кори и эпид.паротита, туберкулеза |  |  | Областной бюджет | 700 | 1105
|  |  |  | Местный бюджет | 0
10.2. | Проведение диспансеризации работающего населения в организациях,детей-сирот,подростков до 14 лет | 2012 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Федеральный бюджет | 760 | 758.2 | Осмотрено 47 детей-сирот.Проведена диспансеризация работающего населения -300 человек. В целях профилактики и выявления заболеваний на ранней стадии осмотрено 218 девушек и юношей 14 лет.
10.3. | Оснащение диагностическим оборудованием, оборудованием для | 2012 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Местный бюджет | 0 |  | Приобретен инкубатор для новорожденных,аппарат ИВЛ
10.3.1. | диагностики, лечение и выхаживание новорожденных |  |  | Федеральный бюджет | 3200 | 2394
10.5. | Стабилизация заболеваемости ВИЧ/СПИД и гемоконтактными | 2012 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Местный бюджет | 0 |  | Профилактика и ограничение распространения заболеваний.
10.5.1. | гепатитами, снижение заболеваемости этими инфекциями в Пышминском городском округе |  |  | Областной бюджет | 400 | 609.1
10.8. | Капитальный ремонт инфекционного отделения | 2012 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Федеральный бюджет | 2247.2 | 2247.2 | В целях улучшения материально-технической базы учреждения проведен капитальный ремонт
10.9. | Капитальный ремонт ФАП с.Черемыш | 2012 |  | Областной бюджет | 2945 |  | Мероприятие не осуществлялось.
10.10. | Переподготовка и повышение квалификации | 2012 | МУЗ "Пышминская ЦРБ" | Местный бюджет
10.10.1. | медперсонала(отделение семейной медицины) |  |  | Областной бюджет | 800 | 365.8 | Прошли курсы повышения квалификации 23 человека
10.12. | Итого по главе 10: |  |  |  | 12052.2 | 8328.8
10.12.1. | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  | 8328.8
10.12.2. | -федеральный бюджет |  |  |  | 7207.2 | 6248.9
10.12.3. | -областной бюджет |  |  |  | 4845 | 2079.9
10.12.4. | -местный бюджет |  |  |  | 0 | 0
10.12.5. | -средства предприятий
10.12.6. | -другие источники
Глава 11. Социальная защита населения
11.3. | Реализация комплекса мероприятий по социальной защите и социальному обслуживанию населения Пышминского района | 2012 | ТОИОГВ СО Управление социальной защиты населения Пышминского района | Областной бюджет | 95614 | 113347 | Выплата пособий отдельным категориям граждан, реализация законов социальной направленности на территории Пышминского городского округа.14491 получателей пособий и компенсаций (7939 заявителей).
11.6. | Обучение и воспитание детей-инвалидов в ДДУ | 2012 | Управление образования администрации ПГО | Местный бюджет | 206 | 219 | 15 детей посещают ДДУ,3 ребенка обучаются на дому
11.7. | Шефство, профориентация, благотворительность в сельском хозяйстве | 2009-2013 | Сельхозпредприятия | Средства предприятия | 0
11.8. | Пособие по безработице ( в среднегодовом исчислении) | 2012 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 19200 | 17119 | 749 гражданам назначены социальные выплаты
11.11. | Стипендии на профессиональное обучение | 2012 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 1100 | 680.6 | 96 человек получали стипендии в период профобучения
11.12. | Приобретение квартир для малоимущих граждан | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 597.5 | 0 | Мероприятие в связи с недостаточностью средств в бюджете ПГО не осуществлено.
11.13. | Субсидирование молодых семей по программе | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 137.6 | 80.22 | Выдан сертификат на приобретение жилья одной семье.
11.13.1 | "Обеспечение жильем молодых семей в 2007-2015 г.г." |  |  | Областной бюджет | 240.7 | 240.66
11.14. | Строительство, приобретение жилья, молодым семьям | 2012 | Администрация ПГО | Федеральный бюджет | 1105.9 | 1462.1 | Построен одноквартирный дом в д.Талица (108 кв.м). Одной семье произведена соц.выплата на строительство жилья в с.Печеркино.На погашение основной суммы долга по ипотечному кредитованию субсидию получили 2 семьи.
11.14.1. | (специалистам), проживающим на селе |  |  | Областной бюджет | 2434.2 | 2713.5
11.14.2. |  |  |  | Местный бюджет | 62.6 | 115.5
11.15. | Компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан (льготникам) | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 62824 | 54553.7 | Компенсацию получили 4769 человек.
11.16. | Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам (малоимущим) | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 33498 | 34164.1 | Получили субсидию 1957 семей.
11.17. | Итого по главе 11: |  |  |  | 217020.5 | 224695.38
11.17.1. | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  | 224695.38
11.17.2. | -областной бюджет |  |  |  | 118588.9 | 134100.76
11.17.3. | -местный бюджет |  |  |  | 97325.7 | 89132.52
11.17.4. | средства предприятия |  |  |  | 0 | 0
11.17.5. | федеральный бюджет |  |  |  | 1105.9 | 1462.1
Глава 12. Культура, молодежная политика, спорт
12.1. | Пополнение библиотечного фонда библиотек, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение к сети Интернет | 2012 | Управление культуры | Федеральный бюджет |  | 52 | Приобретена книжная продукция (457 книг)
|  |  | администрации ПГО | Областной бюджет |  | 16.8 | Приобретено компьютерное оборудование
|  |  |  | Местный бюджет |  | 7.2
12.4. | Приобретение музыкальной и звуковой аппаратуры, специального | 2012 | Управление культуры | Областной бюджет
12.4.1. | оборудования и инвентаря для учреждений культуры. |  | администрации ПГО | Местный бюджет | 0
12.4.2. |  |  |  | Внебюджетные источники | 448.5 | 376.5 | Приобретено музыкальное оборудование, компьютер
12.6. | Проведение массовых соревнований "Лыжня России","Кросс наций", "Футбольная страна".организация физкультурно-оздоровительных, спортивных и туристических мероприятий, спартакиад, фестивалей и конкурсов. | 2012 | МБУ "Центр физической культуры и спорта"(с 01.01.2012) | Местный бюджет | 203 | 203 | В "лыжне России" 2012 приняло участие 280 участников, в "декаде лыжного спорта" приняли 1800 человек,в "Кроссе наций" приняло участие 375 человек, в "Неделя бега" "-2161 человек .Проведено 84 мероприятия,в которых приняло участие 9830 человек, 30 выездных мероприятий.
12.11. | Итого по главе 12: |  |  |  | 651.5 | 655.5
12.11.1. | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  |  | 655.5
12.11.2. | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 52
12.11.3. | -областной бюджет |  |  |  | 0 | 16.8
12.11.4. | -местный бюджет |  |  |  | 203 | 210.2
12.11.5. | -другие источники |  |  |  | 448.5 | 376.5
Глава 13. Общественная безопасность
13.6. | Проведение бесед и лекций по безопасности дорожного движения в школах и дошкольных учреждениях | 2012 | ОВД по Пышминскому району,ММО МВД России "Камышловский"отдел полиции № 30 ( с 01.01.2012), Управление образования администрации ПГО | Беззатратные мероприятия |  |  | Проведено 850 бесед
13.7. | Проведение комплексных проверок неблагополучных семей и несовершеннолетних, состоящих на учете в ГПДН (группе по делам несовершеннолетних) | 2012 | ОВД по Пышминскому району,ММО МВД России "Камышловский"отдел полиции № 30 ( с 01.01.2012) | Беззатратные мероприятия |  |  | Территориальной комиссией Пышминского района по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Пышминском городском округе проведено 81 выезд с посещением 585 семей,находящихся в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации.
13.8. | Проведение профилактической работы с лицами, склонными к употреблению спиртных напитков и наркотических веществ | 2012 | ОВД по Пышминскому району,ММО МВД России "Камышловский"отдел полиции № 30 ( с 01.01.2012),Управление образования ПГО | Беззатратные мероприятия |  |  | В школах проведены классные часы "Вред алкоголя","Курение или здоровье". Проведены мероприятия "Диалог и здоровье", акция "Скажем алкоголю нет".(Проведено 403 бесед и мероприятий)
13.9. | Привлечение детей девиантного поведения к общественно-полезной деятельности | 2012 | Управление образования администрации ПГО | Беззатратные мероприятия
| Строительство пожарного депо в с. Четкарино | 2012 | Администрация ПГО | областной бюджет | 8000 | 0 | Подготовлена проектно-сметная документация
13.10. | Итого по главе 13: |  |  |  | 8000 | 0
13.10.1. | в т.ч. по источникам финансирования:
13.10.2. | областной бюджет |  |  |  | 8000 | 0
Глава 14. Занятость населения
14.1. | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, единиц | 2012 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 10.8 | 14 | Проведено 9 ярмарок вакансий, учебных и ученических мест
14.2. | Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | 2012 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 7.7 | 10.5 | Госуслуги по информированию о положении на рынке труда получили 1475 человек, 201 работателей
14.3. | Организация общественных работ | 2012 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 176.8 | 197.2 | 273 человека приняли участие во временном трудоустройстве на общественной работах
14.4. | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2012 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 14.08 | 15.6 | 16 граждан участвовало во временном трудоустройстве
14.5. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 2012 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 175.9 | 399.3 | 484 граждан от 14 до 18 лет были временно трудоустроены
14.6. | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 2012 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 4.05 | 12 | 122 человека получили услуги по социальной адаптации
14.7. | Оказание содействия самозанятости безработных граждан (организует собственное дело) | 2012 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 9.6 | 4.8 | 25 человек получили услуги по самозанятости,1 человек открыл ИП
14.8. | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 2012 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 6.16 | 5.1 | 5 человек было трудоустроено по программе 18-20 из числа выпускников
14.9. | Трудоустройство инвалидов в счет установленной квоты |  | ГУ "Пышминский ЦЗ" |  |  | 119.6 | Трудоустроено 29 инвалидов, из них 5 инвалидов по Программе 2012 года
14.10. | Трудоустройство по организованному набору | 2012 | ГУ "Пышминский ЦЗ" |  |  |  | 41 человек трудоустроен по орг.набору
14.11. | Переселение на постоянное место жительство на село , семей | 2012 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 0
14.12. | Профессиональное обучение безработных граждан ( направлено на профобучение) | 2012 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 873.2 | 917.4 | 96 граждан прошли профессиональное обучение (904,9 тыс.руб.), прошли обучение 2 женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет (12,5 тыс.руб.)
14.13. | Профессиональная ориентация | 2012 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 31.7 | 28.1 | 1040 человек получили гос.услугу по профориентации
14.14. | Психологическая поддержка безработным гражданам | 2012 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 0 |  | получили госуслугу по психологической поддержки 123 человека
14.15. | Развитие и совершенствование прикладного программного обеспечения и технических средств автоматизированных систем | 2012 | ГУ "Пышминский ЦЗ" | Областной бюджет | 182.6 | 164.8
14.16. | Итого по главе 14: |  |  |  | 1492.59 | 1888.4
14.16.1. | в т.ч. по источникам финансирования: | [5 empty] | 0
14.16.2. | -областной бюджет |  |  |  | 1492.59 | 1888.4
14.16.3. | -другие источники
14.16.4. | -средства предприятий
Глава 15. Развитие торговли, потребительской кооперации, общественного питания.
15.4. | Товарооборот розничной торговли | 2012 | Предприятия торговли | Средства предприятия | 703700 | 653559 | Темп роста в фактических ценах в % к соответствующему периоду предыдущего года составил 103,9%, к плановым показателям 92,9%.
15.5. | Товарооборот общественного питания | 2012 | Предприятия общественного питания | Средства предприятия | 31300 | 37907 | Темп роста в фактических ценах в % к соответствующему периоду предыдущего года составил 125,5%, к плановым показателям 121,1%.
15.6. | Товарооборот бытовых и гостиничных услуг | 2012 | Предприятия бытовых услуг и гостиниц | Средства предприятия | 30450 | 3000
15.7. | Реконструкция и приобретение основных средств | 2012 | ПО "Четкаринское", Печеркинское ПО | Средства предприятия | 500 | 88 | Проведен ремонт магазинов в с.Печеркино,д.Юрмытское, ремонт магазина Четкаринского п/о
15.10. | Итого по главе 15: |  |  |  | 500 | 88
15.10.1. | в т.ч. по источникам финансирования:
15.10.2. | -областной бюджет
15.10.3. | -местный бюджет
15.10.4. | - средства предприятий |  |  |  | 500 | 88
Глава 16. Градостроительное проектирование и жилищно-строительная деятельность
16.3. | Проведение инженерных изысканий и разработка | 2012 |  | Местный бюджет | 1170 | 935.4 | Выполнена документация по планировке территорий микрорайона № 1 и № 2, находится на согласовании. В стадии разработки проект планировки и межевания части жилого района "Южный" в р.п.Пышма..
16.3.1. | документации по планировке территорий р.п. Пышма |  |  | Областной бюджет | 2730 | 2182.6
16.5. | Строительство многоквартирных домов | 2012 | строительные организации | Средства предприятия | 60000 |  | Строительство многоквартирных домов по ул.Строителей не осуществлялось.
16.5.1. |  | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 1684 | 1684 | Окончено строительство 4-х квартирного дома в р.п.Пышма, ул.Кирова 41 ( введено 315,2 кв.м.).Планируется переселить из аварийного жилья 4 семьи.
16.5.2. |  | 2012 |  | Областной бюджет | 14248 | 14248
16.8. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 2012 | Администрация ПГО | Местный бюджет | 2539 | 2539 | Отремонтировано 48 домов- 40869 кв.м, в которых проживает 2050 жителей.
16.9. | Итого по главе 16: |  |  |  | 82371 | 21589
16.9.1. | в т.ч. по источникам финансирования:
16.9.2. | -областной бюджет |  |  |  | 16978 | 16430.6
16.9.3. | -местный бюджет |  |  |  | 5393 | 5158.4
16.9.4. | -средства предприятий |  |  |  | 60000 | 0
16.9.5. | -другие источники
Всего по Программе: |  |  |  |  | 713189.79 | 452798.358 | 0.63489
17.1. | в т.ч. по источникам финансирования: |  |  |  | 713189.79 | 452798.358
17.1.1. | - федеральный бюджет |  |  |  | 17231.9 | 16681.8 | 0.96808
17.1.2. | -областной бюджет |  |  |  | 305880.79 | 183459.428 | 0.59977
17.1.3. | -местный бюджет |  |  |  | 144614.6 | 131159.63 | 0.90696
17.1.4. | -средства предприятий |  |  |  | 205438 | 90788 | 0.44192
17.1.5. | -другие источники |  |  |  | 40024.5 | 30709.5 | 0.76727