Российская Федерация

Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_30.10.2018__                                                               № _645_

пгт. Пышма

Об утверждении Порядка формирования и деятельности   проектного комитета по направлению социально – экономической политики Пышминского городского округа «Развитие  социальной сферы и обеспечение безопасности граждан»

В  соответствии с Положением об организации  проектной деятельности в  Пышминском городском округе, утвержденным постановлением администрации Пышминского городского округа от 09.06.2018 № 386,

постановляю:

1.Утвердить Порядок формирования и деятельности проектного комитета по направлению   социально – экономической политики Пышминского городского округа «Развитие  социальной сферы и обеспечение безопасности граждан» (приложение № 1).

2. Утвердить состав проектного комитета по направлению   социально – экономической политики Пышминского городского округа «Развитие  социальной сферы и обеспечение безопасности граждан» (приложение № 2).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Пышминского городского округа.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пышминского городского округа                                      В.В. Соколов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Пышминского городского округа

от __30.10.2018_№ _645__

ПОРЯДОК

формирования и деятельности проектного комитета

по направлению   социально – экономической политики Пышминского городского округа «Развитие  социальной сферы и обеспечение безопасности граждан»

Глава 1. Общее положения

- Настоящий порядок определяет задачи, функции, права, а также порядок формирования и организации деятельности проектного комитета по направлению   социально – экономической политики Пышминского городского округа «Развитие  социальной сферы и обеспечение безопасности граждан» (далее – порядок).

- Проектный комитет по направлению   социально – экономической политики Пышминского городского округа «Развитие  социальной сферы и обеспечение безопасности граждан» является  постоянным органом управления проектной деятельностью в Пышминском городском округе (далее  - проектный комитет).

- Проектный комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Свердловской области, правовыми актами Губернатора Свердловской области,  Правительства Свердловской области, Пышминского городского округа,  а так же настоящим порядком.

Глава 2. Основные задачи функции проектного комитета

- Задачи проектного комитета:

  - осуществление координации, согласований и контроля в рамках имеющихся полномочий в сфере управления проектной деятельностью на территории Пышминского городского округа муниципальных проектов (программ);

  - подготовка и принятие в рамках имеющихся полномочий управленческих решений в ходе реализации на территории Пышминского городского округа муниципальных проектов (программ).

- Проектный комитет в соответствии с возложенными на него задачами осуществляет следующие функции:

  - согласовывает проектные предложения и проекты паспортов муниципальных  проектов (программ);

  - утверждает сводный план муниципального проекта (программы) и вносит  в него изменения, а также  принимает решения о прохождении контрольных точек  и этапов, контролируемых на уровне проектного комитета по направлению социально – экономической политики Пышминского городского округа;

  - согласовывает проекты решений Совета стратегического развития Пышминского городского округа  о завершении муниципальных проектов (программ) и проекты итоговых отчетов о реализации муниципальных проектов (программ);

  - согласовывает ежегодные отчеты о ходе реализации муниципальных проектов (программ);

  - рассматривает информацию о ходе реализации проектов (программ) и координирует взаимодействие участников проектов (программ);

  - запрашивает материалы  и информацию по вопросам реализации проектов (программ);

  - предоставляет доклады и предложения по вопросам реализации проектов (программ), в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Пышминском городском округе;

  - определяют основные требования в отношении результатов муниципального проекта (программы), согласовывают результаты и ключевые показатели эффективности муниципального проекта (программы);

  - обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов муниципального проекта (программы);

  - участвует в проведении мониторинга реализации муниципальных проектов (программ), а также в проведении оценки иных контрольных мероприятий по проекту (программе);

  - выполняет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными правовыми актами Пышминского городского округа, Положением об организации проектной деятельности в Пышминском городском округе, решениями Совета.

Глава 3. Права проектного комитета

- Проектный комитет в рамках своей деятельности имеет право:

1.1. запрашивать и рассматривать на заседаниях проектного комитета информацию и документы, необходимые для осуществления своих функций, представляемые в рамках проектной  деятельности в Пышминском городском округе;

  - приглашать и заслушивать на заседаниях проектного комитета доклады и предложения должностных лиц о реализации муниципальных проектов (программ) на территории Пышминского городского округа;

  - формировать поручения  и рекомендации в целях осуществления проектной деятельности в Пышминском городском округе.

Глава 4. Порядок формирования   и организации деятельности проектного комитета

- Проектный комитет формируется на постоянной основе в соответствии с решением главы Пышминского городского округа в форме распоряжения администрации Пышминского городского округа в составе руководителя, заместителя руководителя, ответственного секретаря и других членов проектного комитета.

- В состав проектного комитета включаются руководители соответствующих муниципальных проектов (программ), руководители территориальных исполнительных органов  государственной власти Свердловской области (по согласованию), являющихся участниками указанных муниципальных проектов (программ), представители других заинтересованных органов, организаций, а также представитель проектного офиса Пышминского городского округа.

- Проектный комитет возглавляет должностного лицо администрации Пышминского городского округа, которое осуществляет функции куратора соответствующих муниципальных проектов (программ).

Руководитель проектного комитета:

- определяет место, время проведения и утверждает повестку заседания проектного комитета;

- дает поручения членам проектного комитета;

- представляет главе Пышминского городского округа  проекты муниципальных актов Пышминского городского округа по вопросам реализации муниципального проекта  (программы);

- представляет промежуточные и окончательные результаты муниципальных проектов (программ) для одобрения.

- Основной формой работы проектного комитета является заседание

- Решения по обсуждаемым вопросам принимается открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании проектного комитета. В случае равенства  голосов при голосовании голос председательствующего на заседании является решающим.

- Решение проектного комитета  оформляется протоколом. Протокол подписывается председательствующим на заседании проектного комитета и ответственным секретарем.

- Решения проектного комитета  является обязательным к исполнения всеми членами проектного комитета, контроль   за их выполнением  организует  ответственный секретарь  проектного комитета.

- Подготовку и организацию проведения заседания проектного комитета обеспечивает секретарь проектного комитета.

Приложение № 2

к постановлению администрации

Пышминского городского округа

от __30.10.2018__№ _645__

СОСТАВ

проектного комитета по направлению   социально – экономической политики Пышминского городского округа «Развитие  социальной сферы и обеспечение безопасности граждан»

| Варлаков Андрей Александрович | Заместитель главы администрации Пышминского городского округа по социальным вопросам - руководитель проектного комитета |
| --- | --- |
| Шемякин Юрий Алексеевич | Директор муниципального казенного учреждения Пышминского городского округа «Управление образования» - заместитель руководителя проектного комитета |
| Колпаков Юрий Алексеевич | Ведущий специалист по мобилизационной работе администрации Пышминского городского округа - секретарь проектного комитета |
| Члены проектного комитета |  |
| Хвостова Светлана Борисовна | Заместитель директора муниципального казенного учреждения Пышминского городского округа «Управление образования» |
| Палтусов Андрей Алексеевич | Ведущий специалист по ГО и ЧС администрации Пышминского городского округа |
| Сенцов Иван Юрьевич | Директор муниципального бюджетного учреждения Пышминского городского округа «Центр физической культуры и сорта» |
| Пьянкова Александра Игнатьевна | И.о. директора муниципального казенного учреждения Пышминского городского округа «Управление культуры, туризма и молодежной политики» |
| Гончарова Наталья Владимировна | Директор муниципального бюджетного учреждения Пышминского городского округа «Центр культуры и досуга» |