**Оценка эффективности муниципальных программ /подпрограмм/ Пышминского городского округа за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки** | **Наименование муниципальной программы (подпрограммы)** | **Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы** | **Исполнение** **за 2022 год** | **Значение Q1** | **Оценка полноты финансирования**  | **Значение** **Q2** | **Оценка достижения плановых значений целевых показателей** | **Оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **вывод** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **1**. | **Муниципальная программа "Развитие Пышминского городского округа до2025 года»** | **230744,81** | **228 864,07** | **0,99** | **полное финансирование** | **0,99** | **Высокая результативность** | **Оценка -5****Высокая эффективность муниципальной программы** |  |
| 1.1. |  Подпрограмма "Совершенствование социально-экономической политики на территории Пышминского городского округа" | 1 921,00 | 1 921,00 | 1,00 | Полноефинансирование | 0,98 | Высокая результативность | Оценка -5Высокая эффективность муниципальной подпрограммы |  |
| 1.2. | Подпрограмма «Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов» | 225,00 | 225,00 | 1,00 | полное финансирование | 0,95 | Высокая результативность | Оценка -5Высокая эффективность муниципальной подпрограммы |  |
| 1.3 | Подпрограмма "Информационное общество Пышминского городского округа" | 230,00 | 217,68 | 0,94 | неполное финансирование | 1,3 | Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка - 4.Приемлемыйуровеньэффективностимуниципальнойподпрограммы | возможен пересмотрмуниципальнойпрограммы в частивысвобожденияфинансовых ресурсови перенос ресурсовна следующиепериоды либона другиемуниципальныепрограммы  |
| 1.4. |  Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Пышминском городском округе" | 383,50 | 383,50 | 1,00 | полное финансирование | 1,08 | Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка - 4.Приемлемыйуровеньэффективностимуниципальнойподпрограммы | возможен пересмотрмуниципальнойпрограммы в частивысвобожденияфинансовых ресурсови перенос ресурсовна следующиепериоды либона другиемуниципальныепрограммы  |
| 1.5. | Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | 159 559,10 | 158 508,66 | 0,99 | полное финансирование | 1,0 | Высокая результативность | Оценка -5Высокая эффективность муниципальной подпрограммы |  |
| 1.6. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Пышминского городского округа» | 227,33 | 227,32 | 1,00 | полное финансирование | 1,2 | Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка - 4.Приемлемыйуровеньэффективностимуниципальнойподпрограммы | возможен пересмотрмуниципальнойпрограммы в частивысвобожденияфинансовых ресурсови перенос ресурсовна следующиепериоды либона другиемуниципальныепрограммы  |
| 1.7. | Подпрограмма « Профилактика коррупционных правонарушений Пышминского городского округа» | 50,00 | 5,00 | 0,01 |  Существенное недофинансирование | 0,97 | Высокая результативность | Оценка - 2.Уровеньэффективностимуниципальнойподпрограммыниже среднего | некорректноспланирован объемфинансирования.Необходим пересмотрмуниципальнойпрограммы в частиуменьшенияпредусмотренногов следующихпериодахфинансированияи/или сокращениясрока реализации муниципальнойпрограммы,корректировкиперечня программныхмероприятий,оптимизации системыуправления |
| 1.8. | Подпрограмма "Организация похоронного дела в Пышминском городском округе" | 539,70 | 535,77 | 0,99 | полное финансирование | 0,5 | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка - 1.Низкий уровеньэффективностимуниципальнойподпрограммы | необходимасущественнаякорректировкамуниципальнойпрограммы в частипересмотра значенийцелевыхпоказателей,увеличения объемафинансирования,перечня программныхмероприятий,системы управления.При ограниченностифинансовых ресурсовцелесообразнопоставить вопросо досрочномпрекращениимуниципальнойпрограммы |
| 1.9. | Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Пышминского городского округа» | 1 045,63 | 682,35 | 0,65 | неполное финансирование | 0,94 | Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка - 4.Приемлемый уровеньэффективностимуниципальнойподпрограммы | необходим болееглубокий анализпричин отклоненийот плана.Возможен пересмотрмуниципальнойпрограммы в частикорректировкицелевых показателейи/или выделениядополнительногофинансирования |
| 1.10 | Подпрограмма « Обеспечение реализации муниципальной программы «Развития Пышминского городского округа» | 66 563,55 | 66 157,76 | 0,99 | полное финансирование | - | - | - |  |
| 2. | **Муниципальная программа «Развитие социальной сферы на территории Пышминского городского округа до 2025 года»** | **3 920,00** | **380,0** | **0,09** | **Существенное недофинансирование** | **0,70** | **Средняя результативность (недовыполнение плана)** | **Оценка - 2.****Уровень****эффективности****муниципальной****программы****ниже среднего** | **требуется****проведение****более глубокого****анализа причин****отклонений****от плана.****Необходима****корректировка****муниципальной****программы в части****пересмотра целевых****показателей и****финансирования****в зависимости****от результатов****исследования причин****отклонений****от плана.****Если корректировка****невозможна,****то целесообразно****поставить вопрос****о досрочном****прекращении****муниципальной****программы** |
| 2.2 |  Подпрограмма «Профилактика и ограничение распространения ВИЧ – инфекции на территории Пышминского городского округа | 25,00 | 25,00 | 1,00 | полное финансирование | 1,0 | Высокая результативность | Оценка -5Высокая эффективность муниципальной подпрограммы |  |
| 2.3 |  Подпрограмма " Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Пышминского городского округа " | 5,00 | 5,00 | 1,00 | полное финансирование | 1,0 | Высокая результативность | Оценка -5Высокая эффективность муниципальной подпрограммы |  |
| 2.4 |  Подпрограмма « Профилактика антитеррористической деятельности и экстремизма в Пышминском городском округе» | 170,00 | 170,00 | 1,00 | полное финансирование | 1,0 | Высокая результативность | Оценка -5Высокая эффективность муниципальной подпрограммы |  |
| 2.5 |  Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Пышминского городского округа» | 180,00 | 180,00 | 1,00 | полное финансирование | 0,4 | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка - 1.Низкий уровеньэффективностимуниципальнойподпрограммы | необходимасущественнаякорректировкамуниципальнойпрограммы в частипересмотра значенийцелевыхпоказателей,увеличения объемафинансирования,перечня программныхмероприятий,системы управления.При ограниченностифинансовых ресурсовцелесообразнопоставить вопросо досрочномпрекращениимуниципальнойпрограммы |
| 2.6 | Подпрограмма «Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры» | 3 540,00 | 0 | 0 | Существенное недофинансирование | 0,1 | Высокая результативность | Оценка - 2.Уровеньэффективностимуниципальнойподпрограммыниже среднего | некорректноспланирован объемфинансирования.Необходим пересмотрмуниципальнойпрограммы в частиуменьшенияпредусмотренногов следующихпериодахфинансированияи/или сокращениясрока реализации муниципальнойпрограммы,корректировкиперечня программныхмероприятий,оптимизации системыуправления |
| 3. | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Пышминского городского округа до 2025 года»** | **19 356,90** | **19 356,90** | **1,00** | **полное финансирование** | **1,14** | **Средняя результативность (перевыполнение плана)** | **Оценка -4****Приемлемый****уровень****эффективности****муниципальной****программы** | **возможен пересмотр****муниципальной****программы в части****высвобождения****финансовых ресурсов****и перенос ресурсов****на следующие****периоды либо****на другие****муниципальные****программы** |
| 3.1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Пышминском городском округе» | 17968,54 | 17 968,54 | 1,00 | полное финансирование | 1,02 | Высокая результативность | Оценка -5Высокая эффективность муниципальной подпрограммы |  |
| 3.2 | Подпрограмма « Развитие инфраструктуры объектов спорта в Пышминском городском округе» | 1 388,35 | 1 388,35 | 1,00 | полное финансирование | 1,25 | Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка -4Приемлемыйуровеньэффективностимуниципальнойподпрограммы | возможен пересмотрмуниципальнойпрограммы в частивысвобожденияфинансовых ресурсови перенос ресурсовна следующиепериоды либона другиемуниципальныепрограммы |
| 4. |  **Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды на территории Пышминского городского округа до 2025 года "** | **78415,76** | **47 137,42** | **0,60** | **неполное финансирование** | **0,79** | **Средняя результативность (недовыполнение плана)** | **Оценка -4 приемлемый уровень эффективности муниципальной программы** | **Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и /или выделения дополнительного финансирования** |
| 4.1 |  Подпрограмма « Строительство, реконструкция и повышение энергетической эффективности объектов жилищно – коммунального хозяйства» | 71 277,15 | 40 101,33 | 0,56 | неполное финансирование | 0,67 | Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка -4 приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы | Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей и /или выделения дополнительного финансирования |
| 4.2 | Подпрограмма «Газификация Пышминского городского округа»  | 3951,86 | 3 951,86 | 1,0 | полное финансирование | 0,5 |  Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка -1Низкий уровень эффективность муниципальной подпрограммы | необходимасущественнаякорректировкамуниципальнойпрограммы в частипересмотра значенийцелевыхпоказателей,увеличения объемафинансирования,перечня программныхмероприятий,системы управления.При ограниченностифинансовых ресурсовцелесообразнопоставить вопросо досрочномпрекращениимуниципальнойпрограммы |
| 4.3 |  Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | 1 186,74 | 1 186,74 | 1,0 | полное финансирование | 1,0 | Высокая результативность | Оценка -5Высокая эффективность муниципальной подпрограммы |  |
| 4.4 |  Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда» | 2 000,00 | 1 897,48 | 0,95 | неполное финансирование | 1,0 | Высокая результативность | Оценка -5Высокая эффективность муниципальной подпрограммы |  |
|  5. |  **Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Пышминского городского округа до 2025 года» "** | **4 490,44** | **4 490,44** | **1,00** | **полное финансирование** | **0,53** | **Низкая результативность (существенное недовыполнение плана)** | **Оценка -1****Низкий уровень эффективность муниципальной программы** | **необходима****существенная****корректировка****муниципальной****программы в части****пересмотра значений****целевых****показателей,****увеличения объема****финансирования,****перечня программных****мероприятий,****системы управления.****При ограниченности****финансовых ресурсов****целесообразно****поставить вопрос****о досрочном****прекращении****муниципальной****программы** |
| 5.1 |  Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пышминского городского округа" | 1390,68 | 1390,68 | 1,00 | полное финансирование | 0,66 | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка -1Низкий уровень эффективность муниципальной подпрограммы | необходимасущественнаякорректировкамуниципальнойпрограммы в частипересмотра значенийцелевыхпоказателей,увеличения объемафинансирования,перечня программныхмероприятий,системы управления.При ограниченностифинансовых ресурсовцелесообразнопоставить вопросо досрочномпрекращениимуниципальнойпрограммы |
| 5.2 |  Подпрограмма « Предоставление региональной финансовой поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Пышминского городского округа» | 1 099,75 | 1 099,75 | 1,00 | полное финансирование | 1,0 | Высокая результативность | Оценка -5Высокая эффективность муниципальной подпрограммы |  |
| 5.3 |  Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Пышминского района Свердловской области на 2020-2025 годы» | 2 000,00 | 2 000,00 | 1,00 | полное финансирование | 0,54 | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка -1Низкий уровень эффективность муниципальной подпрограммы | необходимасущественнаякорректировкамуниципальнойпрограммы в частипересмотра значенийцелевыхпоказателей,увеличения объемафинансирования,перечня программныхмероприятий,системы управления.При ограниченностифинансовых ресурсовцелесообразнопоставить вопросо досрочномпрекращениимуниципальнойпрограммы |
| 6. |  **Муниципальная программа "Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2025 года"** | **718 013,72** | **671 145,87** | **0,93** | **неполное финансирование** | **0,97** | **Высокая результативность** | **Оценка -4 приемлемый уровень эффективности муниципальной программы** | **Возможен пересмотр муниципальнойпрограммы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или программы** |
| 6.1 | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Пышминском городском округе" | 196 115,46 | 195 060,96 | 0,99 | полное финансирование | 1,0 | Высокая результативность | Оценка -5Высокая эффективность муниципальной подпрограммы |  |
| 6.2 |  Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Пышминском городском округе» | 418 837,13 | 374 084,58 | 0,89 | неполное финансирование | 0,90 | средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка -4 приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы | необходим болееглубокий анализпричин отклоненийот плана.Возможен пересмотрмуниципальнойпрограммы в частикорректировкицелевых показателейи/или выделениядополнительногофинансирования |
| 6.3 | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Пышминском городском округе" | 54 333,60 | 54 151,60 | 0,99 | полное финансирование | 1,04 | Высокая результативность | Оценка -5Высокая эффективность муниципальной подпрограммы |  |
| 6.4 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Пышминском городском округе» | 23,10 | 23,10 | 1,0 | полное финансирование | 1,0 | Высокая результативность  | Оценка -5Высокая эффективность муниципальной подпрограммы |  |
| 6.5 | Подпрограмма «Укрепление и развитие материально-технической базы образовательных учреждений в Пышминском городском округе» | 24 160,50 | 24 160,50 | 1,0 | полное финансирование | 0,57 | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка -1Низкий уровень эффективность муниципальной подпрограммы | необходимасущественнаякорректировкамуниципальнойпрограммы в частипересмотра значенийцелевыхпоказателей,увеличения объемафинансирования,перечня программныхмероприятий,системы управления.При ограниченностифинансовых ресурсовцелесообразнопоставить вопросо досрочномпрекращениимуниципальнойпрограммы |
| 6.6 | Подпрограмма «Реализация комплексной программы Уральская инженерная школа» | 3 000,00 | 3 000,00 | 1,0 | полное финансирование | 1,4 | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | Оценка -4 приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы | возможен пересмотрнойпрограммы в частикорректировкицелевыхпоказателей,высвобожденияфинансовых ресурсови перенос ресурсовна следующиепериоды либона другиемуниципальныепрограммы |
| 6.7 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Пышминского городского округа "Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2025 года»  | 19 379,70 | 19 264,40 | 0,99 | полное финансирование | 1,0 | Высокая результативность | Оценка -5Высокая эффективность муниципальной подпрограммы |  |
| 6.8 | Подпрограмма «Молодежь Пышминского городского округа» | 70, 90 | 70,90 | 1,00 | полное финансирование | 1,40 | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | Оценка -4 приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы | возможен пересмотрнойпрограммы в частикорректировкицелевыхпоказателей,высвобожденияфинансовых ресурсови перенос ресурсовна следующиепериоды либона другиемуниципальныепрограммы |
| 6.9 | Подпрограмма « Строительство зданий муниципальных образований организации»  | 2 093,31 | 1 329,80 | 0,63 | Неполноенедофинансирование | 0,41 | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка -2 Уровень эффективности подпрограммы ниже среднего | необходим болееглубокий анализпричин отклоненияот плановыхзначений.Возможен пересмотрподпрограммы в частикорректировкицелевыхпоказателей,выделениядополнительногофинансирования.Если корректировканевозможна,то целесообразнопоставить вопросо досрочномпрекращениимуниципальнойпрограммы |
| **7.** | **Муниципальная программа "Развитие культуры в Пышминском городском округе до 2025 года»** | **109 540,10** | **109 523,53** | **1,0** | **полное финансирование** | **0,97** | **Высокая результативность** | **Оценка -5****Высокая эффективность муниципальной программы** | **-** |
| 7.1 |  Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества" | 78 178,51 | 78 163,49 | 1,0 | полное финансирование | 1,27 | Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 4Приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы | Возможен пересмотр подпрограммы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие подпрограммы |
| 7.2 | Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения" | 23556,08 | 23 566,08 | 1,0 | полное финансирование | 1,12 | Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 4Приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы | Возможен пересмотр подпрограммы в части высвобождения финансовых ресурсов и перенос ресурсов на следующие периоды либо на другие подпрограммы |
| 7.3 |  Подпрограмма «Строительство объектов культуры Пышминского городского округа» | 1 217,37 | 1 217,37 | 1,0 | полное финансирование | - |  |  |  |
| 7.4 | Подпрограмма «Туризм в Пышминском городском округе» | 30,00 | 30,00 | 1,0 | полное финансирование | 1,0 | Высокая результативность | Оценка -5Высокая эффективность муниципальной программы |  |
| 7.5 |  Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Пышминском городском округе до 2025 года» | 5 855,3 | 5 853,75 | 1,0 | полное финансирование | 1,0 | Высокая результативность | Оценка -5Высокая эффективность муниципальной программы |  |
| 7.6 | Подпрограмма « Устройство детской игровой площадки» | 692,82 | 692,82 | 1,0 | полное финансирование | 1,0 | Высокая результативность | Оценка -5Высокая эффективность муниципальной программы |  |
| **8.**  | **Муниципальная программа Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Пышминского городском округе до 2025 года»** | **121 618,88** | **108 656,83** | **0,89** | **неполное финансирование** |  |  |  |  |
| 8.1 | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на территории Пышминского городского округа» | 91 301,66 | 80 848,87 | 0,88 | неполное финансирование |  |  |  |  |
| 8.2 | Подпрограмма « Организация транспортного обслуживания населения Пышминского городского округа» | 13 901,10 | 13 901,10 | 1,0 | полное финансирование |  |  |  |  |
| 8.3 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пышминского городского округа» | 16 416,12 | 13 906,86 | 0,84 | неполное финансирование | 1,0 | Высокая результативность  | Оценка - 4.Приемлемый уровеньэффективностимуниципальнойпрограммы | возможен пересмотрмуниципальнойпрограммы в частивысвобожденияресурсов и переносих на следующиепериоды илина другиемуниципальныепрограммы |
| 9. | **Муниципальная программа  « Организация и осуществление мероприятий по защите населения на территории Пышминского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности до 2025 года»** | **9 200,69** | **9 184,41** | **0,99** | **полное финансирование** | **0,83** | **Средняя результативность**  | **Оценка -3****Средний уровень эффективности муниципальной программы** | **Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей** |
| 9.1 | Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 1 302,73 | 1 302,73 | 1,0 | полное финансирование | 0,5 | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана)  | Оценка – 1Низкий уровень эффективности муниципальной подпрограммы | Необходима существенная корректировка подпрограммы части пересмотра значений целевых показателей |
| 9.2 | Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 7 463,95 | 7 447,68 | 0,99 | полное финансирование | 1,0 | Высокая результативность | Оценка -5Высокая эффективность муниципальной подпрограммы |  |
| 9.3 | Подпрограмма «Ремонт и содержание гидротехнических сооружений» | 434,00 | 434,00 | 1,0 | полное финансирование | 1,0 | Высокая результативность | Оценка -5Высокая эффективность муниципальной подпрограммы |  |
| 9.4 | Подпрограмма « Защита населения от болезней, общих для человека и животных» | - | - | - | - | - | - | - |  |
| **10.** | **Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории Пышминского городского округа до 2025 года»** | **800,00** | **766,99** | **0,95** | **неполное финансирование** | **0,70** | **Средняя результативность (недовыполнение плана)** | **Оценка -4** **Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы** | **Необходим более глубокий анализ причин отклонения. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей** |
| 10.1 | Подпрограмма «Градостроительная деятельность»  | 800,00 | 766,99 | 0,95 | неполное финансирование | 0,70 | Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка -4 Приемлемый уровень эффективности муниципальной подпрограммы | Необходим более глубокий анализ причин отклонения. Возможен пересмотр муниципальной программы в части корректировки целевых показателей |
| **11.** | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2025 года"** | **13 002,48** | **12 995,35** | **1,0** | **полное финансирование** | **0,98** | **Высокая результативность** | **Оценка -5****Высокая эффективность муниципальной программы** |  |
| 11.1 |  Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» | 13 002,48 | 12 995,35 | 1,0 | полное финансирование | 1,04 | Высокая результативность | Оценка -5Высокая эффективность муниципальной подпрограммы |  |
| 11.2 | Подпрограмма « Обеспечение реализации муниципальной программы Пышминского городского округа «Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2025 года» | 13 002,48 | 12 995,35 | 1,0 | полное финансирование | 1,0 | Высокая результативность | Оценка -5Высокая эффективность муниципальной подпрограммы |  |