## Ежемесячная форма
Форма отчётности о выполнении мероприятий, обеспечивающих выполнение поручений и достижение целевых показателей, установленных указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» за январь- май 2013 года (нарастающим итогом) в Пышминском городском округе
Содержание поручения в указе Президента РФ. Важнейшие целевые показатели, установленные указом | Срок испол-нения | Отвественные исполнители | Выполнение мероприятия | Объемы финансирования, тыс. рублей
|  |  |  | 2013 год (план) | 2013 отчетный период
[5 empty] | план | факт | % от плана
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600
Создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий не реже одного раза в 15 лет: Повышение уровня обеспеченности населения жильем до 27.0 кв.м. на 1 жителя к 2018 году против 24.75 кв.м. на 1 жителя в 2011 г. | к 2018 году | отдел строительства, газификации и жилищной политики отдел архитектуры и градостроительства администрации ПГО | Привлечено 1 сельхозпредприятие для обеспечения жильем своих работников. | 0 | 0 | 0 | 0
Достижение цели по предоставлению доступного и комфортного жилья 60 % семей, желающих улучшить жилищные условия до 2020 года |  | отдел строительства, газификации и жилищной политики отдел архитектуры и градостроительства администрации ПГО | проведена процедура размещения заказа на приобретение жилья 4 семьям | 4837.7 | 0 | 0 | 0
Разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий семей, имеющих трех и более детей, включая создание при поддержке субъектов РФ и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых указанной категории граждан на бесплатной основе. |  | комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Пышминского городского округа | Организована постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, на приобретение земельных участков для жилищного строительства бесплатно. Проводятся работы по формированию земельных участков для предоставления их семьям, имеющим трех и более детей. | 20 | 16.5 | 16.5 | 82.5
Принять меры по улучшению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, в том числе путем обеспечения конкуренции на рынке этих услуг на региональном и местном уровнях |  | отдел строительства, газификации и жилищной политики | строительство,ремонт сетей тепло-водоснабжения | 53444 | 2000 | 485.2 | 24.26