**Оценка эффективности муниципальных программ /подпрограмм/ Пышминского городского округа за 2021 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер строки** | **Наименование муниципальной программы (подпрограммы)** | **Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы** | **Исполнение**  **за 2020 год** | **Исполнение**  **в %%** | **Оценка полноты финансирования**  **Q1** | **Оценка достижения плановых значений целевых показателей**  **Q2** | **Оценка эффективности реализации муниципальной программы** | **вывод** |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | **Муниципальная программа "Развитие Пышминского городского округа до2025 года»** | **219 300,07** | **216 705,78** | **98,82%** | **полное финансирование** | **Высокая результативность** | **Оценка – 5**  **Высокая эффективность муниципальной программы** |  |
| 1.1. | Подпрограмма "Совершенствование социально-экономической политики на территории Пышминского городского округа" | 1 745,00 | 1 733,00 | 99,31% | Полное  финансирование | Средняя результативность  (недовыполнение плана) | Оценка – 3  Средний уровень  эффективность подпрограммы | Возможен пересмотр программы в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений или выделения дополнительного финансирования) |
| 1.2. | Подпрограмма «Обеспечение комплектования, учета, хранения и использования архивных документов» | 214,00 | 2014,00 | 100,0% | полное финансирование | Средняя результативность  (перевыполнение плана) | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности подпрограммы |  |
| 1.3 | Подпрограмма "Информационное общество Пышминского городского округа" | 230,00 | 230,00 | 100,0% | полное финансирование | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности подпрограммы | Возможен пересмотр программы в части корректировки целевых показателей |
| 1.4. | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Пышминском городском округе" | 400,00 | 400,00 | 100,00% | полное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 5  Высокая эффективность муниципальной программы |  |
| 1.5. | Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан" | 153 580,57 | 151 652,34 | 98,74% | полное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 5  Высокая эффективность муниципальной программы |  |
| 1.6. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы Пышминского городского округа» | 239,72 | 239,72 | 100% | полное финансирование | Средняя результативность  (перевыполнение плана) | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности подпрограммы | Возможен пересмотр подпрограммы в части высвобождения финансовых ресурсов перенос ресурсов на следующие периоды |
| 1.7. | Подпрограмма « Профилактика коррупционных правонарушений Пышминского городского округа» | 7,50 | 7,50 | 100,00% | полное финансирование | Средняя результативность  (перевыполнение плана) | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности подпрограммы | Возможен пересмотр подпрограммы в части высвобождения финансовых ресурсов перенос ресурсов на следующие периоды |
| 1.8. | Подпрограмма "Организация похоронного дела в Пышминском городском округе" | 630,47 | 601,79 | 95,45% | неполное финансирование | Высокая результативность | Оценка -4 приемлемый уровень эффективности муниципальной программы | Возможен пересмотр подпрограммы в части высвобождения финансовых ресурсов перенос ресурсов на следующие периоды |
| 1.9. | Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Пышминского городского округа» | 1 007,00 | 974,47 | 96,77% | неполное финансирование | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | Оценка – 3  Средний уровень  эффективность подпрограммы | Необходим пересмотр подпрограммы в части изменения целевых показателей |
| 1.10 | Подпрограмма « Обеспечение реализации муниципальной программы «Развития Пышминского городского округа» | 61 245,81 | 60 652,95 | 99.03% | полное финансирование | - | - |  |
| 2. | **Муниципальная программа «Развитие социальной сферы на территории Пышминского городского округа до 2025 года»** | **410,00** | **408,30** | **99,59%** | **полное финансирование** | **Высокая результативность** | **Оценка -5**  **Высокая эффективности муниципальной программы** |  |
| 2.2 | Подпрограмма «Профилактика и ограничение распространения ВИЧ – инфекции на территории Пышминского городского округа | 40,00 | 40,00 | 100,00% | полное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 5  Высокая эффективность подпрограммы |  |
| 2.3 | Подпрограмма " Профилактика и ограничение распространения туберкулеза на территории Пышминского городского округа " | 10,00 | 10,00 | 100,00% | полное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 5  Высокая эффективность подпрограммы |  |
| 2.4 | Подпрограмма « Профилактика антитеррористической деятельности и экстремизма в Пышминском городском округе» | 180,00 | 178,30 | 99,06% | полное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 5  Высокая эффективность подпрограммы |  |
| 2.5 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений на территории Пышминского городского округа» | 180,00 | 180,00 | 100,00% | полное финансирование | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка –1  Низкий уровень |  |
| 3. | **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Пышминского городского округа до 2025 года»** | **19 101,49** | **19 101,02** | **100,00%** | **полное финансирование** | **Высокая результативность** | **Оценка – 5**  **Высокая эффективность подпрограммы** |  |
| 3.1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Пышминском городском округе» | 18 701,85 | 18 701,85 | 100,00% | полное финансирование | Средняя результативность  (перевыполнение плана) | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы |  |
| 3.2 | Подпрограмма « Развитие инфраструктуры объектов спорта в Пышминском городском округе» | 399,63 | 399,16 | 99,88% | полное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 5  Высокая эффективность подпрограммы |  |
| 4. | **Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и охрана окружающей среды на территории Пышминского городского округа до 2025 года "** | **168 005,69** | **113 186,05** | **67,37%** | **неполное финансирование** | **Средняя результативность**  **(недовыполнение плана)** | **Оценка – 4**  **Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы** | **Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана, Возможен пересмотр программы в части корректировки целевых показателей** |
| 4.1 | Подпрограмма « Строительство, реконструкция и повышение энергетической эффективности объектов жилищно – коммунального хозяйства» | 103 341,70 | 52 905,26 | 51,19% | неполное финансирование | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана | Оценка – 2  Уровень эффективности муниципальной программы ниже среднего |  |
| 4.2 | Подпрограмма «Газификация Пышминского городского округа» | 57 539,66 | 53 156,47 | 92,38% | неполное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективность подпрограммы |  |
| 4.3 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды» | 15 163,41 | 15 163,41 | 100% | полное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 5  Высокая эффективность подпрограммы |  |
| 4.4 | Подпрограмма «Капитальный ремонт муниципального жилого фонда» | 1 960,91 | 1 960,91 | 100,00% | полное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 5  Высокая эффективность подпрограммы |  |
| 5. | **Муниципальная программа "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан на территории Пышминского городского округа до 2025 года» "** | **3 987,42** | **3690,69** | **92,56%** | **неполное финансирование** | **Средняя результативность**  **(недовыполнение плана)** | **Оценка – 4**  **Приемлемый уровень**  **эффективность муниципальной программы** | **Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр в части корректировки целевых показателей.** |
| 5.1 | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории Пышминского городского округа" | 2 133,16 | 1 836,43 | 86,09% | неполное финансирование | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка – 2  Уровень эффективности подпрограммы ниже среднего |  |
| 5.2 | Подпрограмма « Предоставление региональной финансовой поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий на территории Пышминского городского округа» | 469,06 | 469,06 | 100,00% | полное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 5  Высокая эффективность подпрограммы |  |
| 5.3 | Подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий Пышминского района Свердловской области на 2020-2025 годы» | 1 385,20 | 1 385,20 | 100,00% | полное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 5  Высокая эффективность подпрограммы |  |
| 6. | **Муниципальная программа "Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2025 года"** | **820 650,49** | **651 363,04** | **79,37%** | **неполное финансирование** | **Высокая результативность** | **Оценка – 4**  **Приемлемый уровень эффективности подпрограммы** | **Возможен пересмотр муниципальной программы в части высвобождения финансовых ресурсов на следующие периоды либо на другие муниципальные программы** |
| 6.1 | Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования в Пышминском городском округе" | 191 074,16 | 191 074,16 | 100% | полное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 5  Высокая эффективность подпрограммы |  |
| 6.2 | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Пышминском городском округе» | 348 504,69 | 342 725,97 | 98,34% | полное финансирование | Средняя результативность (недовыполнение плана) | Оценка – 3  Средний уровень  эффективность подпрограммы |  |
| 6.3 | Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в Пышминском городском округе" | 50 633,84 | 50 627,36 | 99,99 % | полное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 5  Высокая эффективность подпрограммы |  |
| 6.4 | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан в Пышминском городском округе» | 19,60 | 19,60 | 100,0% | полное финансирование | Низкая результативность (существенное перевыполнение плана) | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективность подпрограммы |  |
| 6.5 | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений в Пышминском городском округе» | 16 124,74 | 16 124,79 | 100,0% | полное финансирование | Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективность подпрограммы |  |
| 6.6 | Подпрограмма «Реализация комплексной программы Уральская инженерная школа» | 460,31 | 460,31 | 100,0% | полное финансирование | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка – 1  Низкий уровень  эффективность подпрограммы |  |
| 6.7 | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы Пышминского городского округа "Развитие системы образования в Пышминском городском округе до 2025 года» | 18 967,98 | 18 584,13 | 97,98 % | неполное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 3  Средний уровень  эффективность подпрограммы |  |
| 6.8 | Подпрограмма «Молодежь Пышминского городского округа» | 88,02 | 88,02 | 100,0% | полное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 5  Высокая эффективность подпрограммы |  |
| 6.9 | Подпрограмма « Строительство зданий муниципальных образований организации» | 194 777,12 | 31 658,71 | 16,25% | Существенное недофинансирование | Высокая результативность | Оценка – 2  уровень  эффективность подпрограммы ниже среднего |  |
| **7.** | **Муниципальная программа "Развитие культуры в Пышминском городском округе до 2025 года»** | **98 347,31** | **98 347,31** | **100 %** | **полное финансирование** | **Высокая результативность** | **Оценка – 5**  **Высокая эффективность муниципальной программы** |  |
| 7.1 | Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного художественного творчества" | 73 695,19 | 73 695,19 | 100,0% | полное финансирование | Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности подпрограммы |  |
| 7.2 | Подпрограмма "Организация библиотечного обслуживания населения" | 19 026,92 | 19 026,92 | 100,0% | полное финансирование | Средняя результативность (перевыполнение плана) | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности подпрограммы |  |
| 7.4 | Подпрограмма «Строительство объектов культуры Пышминского городского округа» | 620,29 | 620,29 | 100,0% | полное финансирование |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Туризм в Пышминском городском округе» | 19,98 | 19,98 | 100,0% | полное финансирование |  |  |  |
| 7.5 | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Пышминском городском округе до 2025 года» | 4 984,93 | 4 984,93 | 100,0% | полное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 5  Высокая эффективность подпрограммы |  |
| **8.** | **Муниципальная программа Дорожная деятельность и транспортное обслуживание на территории Пышминского городском округе до 2025 года»** | **60 019,45** | **54 057,18** | **90,07%** | **неполное финансирование** | **Средняя результативность (недовыполнение плана)** | **Оценка- 4**  **Приемлемый уровень эффективности муниципальной программы** | **Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр муниципальной программы** |
| 8.1 | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства на территории Пышминского городского округа» | 40 153,55 | 34 240,29 | 85,27% | неполное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 4  Приемлемый Уровень подпрограммы |  |
| 8.2 | Подпрограмма « Организация транспортного обслуживания населения Пышминского городского округа» | 6 711,00 | 6 661,98 | 99,27% | полное финансирование | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка – 1  Низкий уровень  эффективность подпрограммы |  |
| 8.3 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пышминского городского округа» | 13 154,91 | 13 154,91 | 100,0% | полное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 5  Высокая эффективность подпрограммы |  |
| 9. | **Муниципальная программа   « Организация и осуществление мероприятий по защите населения на территории Пышминского городского округа от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности до 2025 года»** | **9 071,00** | **8 262,73** | **91,09%** | **неполное финансирование** | **Средняя результативность (перевыполнение плана)** | **Оценка – 3**  **Средний уровень**  **эффективность программы** |  |
| 9.1 | Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | 1 583,00 | 1 508,64 | 95,30 % | неполное финансирование | Низкая результативность  (существенное недовыполнение плана) | Оценка – 3  Средний уровень  эффективность подпрограммы |  |
| 9.2 | Подпрограмма «Гражданская оборона, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» | 7 049,00 | 6 315,09 | 89,59 % | неполное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности подпрограммы |  |
| 9.3 | Подпрограмма «Ремонт и содержание гидротехнических сооружений» | 439,00 | 439,00 | 100,0 % | полное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 5  Высокая эффективность подпрограммы |  |
| **10.** | **Муниципальная программа «Градостроительное развитие территории Пышминского городского округа до 2025 года»** | **2 126,00** | **1 458,00** | **68,58%** | **неполное финансирование** | **Низкая результативность (существенное недовыполнение плана)** | **Оценка – 2**  **Уровень муниципальной программы ниже среднего** | **Необходим более глубокий анализ причин отклонения от плановых значений.**  **Возможен пересмотр программы в части корректировки целевых показателей** |
| 10.1 | Подпрограмма «Градостроительная деятельность» | 2 126,00 | 1 458,00 | 68,58% | неполное финансирование | Низкая результативность (существенное недовыполнение плана) | Оценка – 2  Уровень подпрограммы  ниже среднего |  |
| **11.** | **Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2025 года"** | **12 290,03** | **12 260,61** | **99,76%** | **полное финансирование** | **Высокая результативность** | **Оценка – 5**  **Высокая эффективность муниципальной программы** |  |
| 11.1 | Подпрограмма «Управление муниципальным долгом» | 0,23 | 0,22 | 97,38% | неполное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 4  Приемлемый уровень эффективности подпрограммы |  |
| 11.2 | Подпрограмма « Обеспечение реализации муниципальной программы Пышминского городского округа «Управление муниципальными финансами Пышминского городского округа до 2025 года» | 12 289,80 | 12 260,39 | 99,76% | полное финансирование | Высокая результативность | Оценка – 5  Высокая эффективность подпрограммы |  |