Приложение N 6

к Порядку

формирования и реализации

муниципальных программ

Пышминского городского округа

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"**РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2025года**

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА 2-е полугодие **2023 года** (ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение  целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины  отклонения  от планового  значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Подпрограмма №1 «Развитие физической культуры и спорта в Пышминском городском округе»** | | | | | |
| 2 | **Цель 1.1. Развитие массовости физической культуры и спорта среди различных социальных и возрастных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, эффективное использование средств физической культуры и спорта для всестороннего физического, духовного, нравственного развития личности, оздоровления и воспитания трудящихся и молодежи, формирование потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом.** | | | | | |
| 3 | **Задача 1** **Формирование устойчивого интереса и потребности к занятиям физической культурой и спортом** | | | | | |
| 4 | Доля населения муниципального образования, систематически занимающегося физической культурой и спортом,  в общей численности населения муниципального образования  в возрасте от 3 до 79 лет | процентов | 55,2 | 55,2 | 100% |  |
| 5 | Доля детей и молодежи в возрасте 3 - 29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процентов | 86,8 | 86,8 | 100% |  |
| 6 | Доля граждан среднего возраста (женщины в возрасте 30 - 54 лет, мужчины в возрасте 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процентов | 48,6 | 48,6 | 100% | Исполнение по окончании года. |
| 7 | Доля граждан старшего возраста (женщины в возрасте 55 - 79 лет, мужчины в возрасте 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процентов | 24,7 | 24,7 | 100% | Исполнение по окончании года. |
| 8 | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | процентов | 100 | 100 | 100% |  |
| 9 | Кол-во человек, занимающихся физической культурой и спортом | человек | 9750 | 9750 | 100% |  |
| 10 | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | процентов | 81 | 81 | 100% |  |
| 11 | Доля населения муниципального образования, занятого  в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике | процентов | 0 | 0 | 100% |  |
| 12 | Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой (нарастающим итогом) |  | 3 | 3 | 100% |  |
| 13 | **Задача 1.2. Организация физкультурно-оздоровительной и досуговой деятельности по месту жительства** | | | | | |
| 14 | Доля фактического количества посетителей клубов по месту жительства | процент | 2,3 | 2,3 | 100% |  |
| 15 | Количество дворовых клубов по месту жительства | единиц | 15 | 15 | 100% |  |
| 16 | **Задача 1.3. Привлечение населения к участию в физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятиях, спартакиадах, фестивалях.** | | | | | |
| 17 | Количество проведенных спортивных  мероприятий | единиц | 91 | 91 | 100% |  |
| 18 | Участие в окружных и областных спортивных мероприятиях | единиц | 41 | 41 | 100% |  |
| 19 | Рост количества участников в среднем на одно мероприятие по сравнению с предыдущим годом | процент | 101 | 101 | 100% |  |
| 20 | Количество участников спортивных соревнований | Человек | 10800 | 11535 | 106,8% | Пропаганда физической культуры и спорта на территории Пышминского ГО |
| 21 | **Задача 1.4. Увеличение количества посетителей спортивных объектов** | | | | | |
| 22 | Увеличение количества посетителей спортивных сооружений по отношению к предыдущему периоду | Процент | 102 | 102 | 100% |  |
| 23 | **Задача 1.5. Повышение квалификации, подготовка, переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта.** | | | | | |
| 24 | Количество специалистов, прошедших курсы повышения квалификации | человек | 2 | 2 | 100% |  |
| 25 | **Задача 1.6. Увеличение заминающихся в спортивных учреждениях детей в возрасте 6-15 лет.** | | | | | |
| 26 | Доля граждан, занимающихся в спортивных учреждениях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет | процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 27 | **Задача 1.7. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории Пышминского городского округа.** | | | | | |
| 28 | Доля населения муниципального образования, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов  к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, муниципального образования, принявшего участие  в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | процент | 52 | 52 | 100% |  |
| 29 | из них учащихся и студентов | процент | 65 | 65 | 100% |  |
| 30 | **Подпрограмма 2 «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»** | | | | | |
| 31 | **Цель 2.1. Максимальное развитие с помощью средств и методов адаптивной физической культуры жизнеспособности человека** | | | | | |
| 32 | **Задача 2.1.1. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории Пышминского городского округа.** | | | | | |
| 33 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья  и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения | процентов | 17,4 | 17,4 | 100% |  |
| 34 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | процентов | 73,5 | 73,5 | 100% |  |
| 35 | **Задача 2.1.2. Создание условий для активного, независимого образа жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного отношения к ним в обществе** | | | | | |
| 36 | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | процент | 84,5 | 84,5 | 100% |  |
| 37 | **Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры объектов спорта в Пышминском городском округе»** | | | | | |
| 38 | **Цель 3.1. Развитие спортивной инфраструктуры для активизации массового спорта** | | | | | |
| 39 | **Задача 3.1.1. Сохранение и развитие спортивных сооружений в Пышминском городском округе, укрепление их материально – технической базы** | | | | | |
| 40 | Количество введенных спортивных объектов в рамках программы | единиц | 1 | 1 | 100% |  |
| 41 | **Задача 3.1.2. Эффективное использование объектов спорта** | | | | | |
| 42 | Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках Программы по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) | человек | 0 | 0 | 100% |  |
| 43 | Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | 95 | 95 | 100% |  |
| 44 | Ввод в эксплуатацию спортивной инфраструктуры муниципальной собственности | единиц | 0 | 0 | 100% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Форма 2

**ОТЧЕТ**

**О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2025 ГОДА»**

**ЗА 2-е полугодие 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ строки** | **Наименование мероприятия/Источники расходов на финансирование** | **Объемы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обеспечения, тыс. руб.** | | | **Причины**  **отклонения**  **от планового**  **значения** |
| **план** | **факт** | **процент выполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ**  **ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2025 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ** | 19257,4 | 19257,4 | 100 |  |
| **2** | областной бюджет | 322,4 | 322,4 | 100 |  |
| **3** | местный бюджет | 18935,0 | 18935,0 | 100 |  |
| **4** | **Прочие нужды** | 19257,4 | 19257,4 | 100 |  |
| **5** | областной бюджет | 322,4 | 322,4 | 100 |  |
| **6** | местный бюджет | 18935,0 | 18935,0 | 100 |  |
| **7** | **ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие физической культуры и спорта»** | | | | |
| **8** | **ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,**  **В ТОМ ЧИСЛЕ: «Развитие физической культуры и спорта»** | 18328,8 | 18328,8 | 100 |  |
| **9** | областной бюджет | 122,4 | 122,4 | 100 |  |
| **10** | местный бюджет | 18206,4 | 18206,4 | 100 |  |
| **11** | **«Прочие нужды»** | | | | |
| **12** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе** | 18328,8 | 18328,8 | 100 |  |
| **13** | областной бюджет | 122,4 | 122,4 | 100 |  |
| **14** | местный бюджет | 18206,4 | 18206,4 | 100 |  |
| **15** | **Мероприятие 1. Проведение спортивных мероприятий и обеспечение участия спортсменов, представителей команд городского округа в соревнованиях различного уровня и подготовка к ним** | 500,0 | 500,0 | 100 |  |
| **16** | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 100 |  |
| **17** | **Мероприятие 2. Организация и обеспечение предоставления услуг (выполнения работ) учреждением физической культуры и спорта** | 17623,87 | 17623,87 | 100 |  |
| **18** | местный бюджет | 17623,87 | 17623,87 | 100 |  |
| **19** | **Мероприятие 3. Внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), всего** | 204,9 | 204,9 | 100 |  |
| **20** | областной бюджет | 122,4 | 122,4 | 100 |  |
| **21** | местный бюджет | 82,5 | 82,5 | 100 |  |
| **22** | **Мероприятие 4. Развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта** | 0 | 0 |  |  |
| **23** | местный бюджет | 0 | 0 |  |  |
| **24** | **Мероприятие 5. Расходы на внедрение и реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) за счет субсидии** |  |  |  |  |
| **25** | областной бюджет |  |  |  |  |
| **26** | местный бюджет |  |  |  |  |
| **27** | **ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»** | | | | |
| **28** | **Всего по подпрограмме, в том числе: «Развитие адаптивной физической культуры и спорта»** | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **29** | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **30** | **«Прочие нужды»** | | | | |
| **31** | **Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе:** | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **32** | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **33** | **Мероприятие 1. Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов** | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **34** | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |
| **35** | **ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие инфраструктуры объектов спорта в Пышминском городском округе»** | | | | |
| **36** | **Всего по подпрограмме, в том числе: «Развитие инфраструктуры объектов спорта в Пышминском городском округе»** | 928,6 | 928,6 | 100 |  |
| **37** | областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
| **38** | местный бюджет | 728,6 | 728,6 | 100 |  |
| **39** | **«Прочие нужды»** | | | | |
| **40** | **Всего по направлению**  **"Прочие нужды", в том числе** | 928,6 | 928,6 | 100 |  |
| **41** | областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
| **42** | местный бюджет | 728,6 | 728,6 | 100 |  |
| **43** | **Мероприятие 1. Создание спортивных площадок** | 928,6 | 928,6 | 100 |  |
| **44** | областной бюджет | 200,0 | 200,0 | 100 |  |
| **45** | местный бюджет | 728,6 | 728,6 | 100 |  |